## BM23-01
BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO
| Phòng: | [5 empty] | Loại | Rất cao (RC) | Cao (C) | Trung bình (TB) | Thấp (T) | Rất thấp (RT) |  | Lập: |  | Ngày: | [6 empty] | Mẫu biểu | BM-23-01
| Hoạt động/ Dự án: | [5 empty] | Điểm | 16 ~ 25 | 10 ~15 | 6~9 | 3~5 | 1~2 |  | Kiểm tra |  | Ngày:
[7 empty] | Cấp độ | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | Duyệt: |  | Ngày:
STT (No) | Trạng thái kiểm soát | Mô tả rủi ro | Cấp độ rủi ro | Nguyên nhân dự kiến | Hậu quả dự kiến | Chủ sở hữu rủi ro |  | Đánh giá trước khi thực hiện biện pháp giảm thiểu rủi ro | [5 empty] | Phương án giảm thiểu Tần suất (Mitigation of Frequency) | Phương án giảm thiểu Hậu quả (Mitigation of Effect ) | Ngày hoàn thành dự kiến (Plan Action Date) | Ngày hoàn thành thực tế (Actual Action Date) | Đánh giá sau khi thực hiện biện pháp giảm thiểu rủi ro | [5 empty] | Ghi chú (Remark)
[8 empty] | Tần suất (Probability) | Tác động - Mức độ nghiêm trọng (Severity) |  |  |  | Điểm số rủi ro |  |  |  |  | Tần suất (Probaility) | Tác động - Mức độ nghiêm trọng (Severity) |  |  |  | Điểm số rủi ro
[6 empty] | Họ tên | Bộ phận |  | Tiến độ (Schedule) | Chi phí (Cost) | M.trường/ Luật (Environment/ Law) | Con người (People) | [6 empty] | Tiến độ (Schedule) | Chi phí (Cost) | Môi trường (Environment) | Con người (People)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24)
1 | M | Không mua được thép khuôn | C | Chủng loại đặc biệt | Chậm tiến độ 20 ngày, mất hợp đồng 80tr | Mr. A | R&D | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | Xác nhận với nhà cung cấp | Đàm phán với khách hàng | 30.06.2018 | 28.06.2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
2 | Đ | Cháy nổ từ khu bếp | TB | Bếp gas, Bình gas | Chết người, hỏng TS, chậm tiến độ 3 ngày | M s. B | VPTH | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | Kiểm tra định kỳ | Thay thế cũ hỏng | 30.06.2018 | 28.06.2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Ghi chú:
| STT | Mục |  |  |  | Hướng dẫn
| (1) | STT (No) |  |  |  | Thứ tự của rủi ro được nhận diện trong Danh mục đăng ký rủi ro
| (2) | Tình trạng (Status) |  |  |  | Mô tả tình trạng của rủi ro: (M) Mở: Các hành động để thực hiện ứng phó rủi ro chưa hoàn thành ; (Đ) Đóng: Các hành động để thực hiện ứng phó rủi ro đã hoàn thành
| (3) | Mô tả rủi ro (Risk Description) |  |  |  | Mô tả rủi ro phải trả lời nhưng không giới hạn các câu hỏi: Ai, cái gì, khi nào, như thế nào,… (Mối nguy)
| (4) | Phân loại rủi ro |  |  |  | Ký hiệu rủi ro theo Bảng phân loại Rủi ro (PLRR)
| (5) | Nguyên nhân dự kiến (Possible cause) |  |  |  | Dựa trên các mô tả rủi ro để dự đoán các nguyên nhân dẫn đến rủi ro
| (6) | Hậu quả (tác động) dự kiến (Possible effect) |  |  |  | Dự đoán các tác động của rủi ro liên quan đến tiến độ, chi phí, môi trường, con người….
| (7) | Chủ sở hữu rủi ro (Risk Owner) |  |  |  | Các thông tin của chủ sở hữu rủi ro
| (8)&(18) | Tần suất (Probability) |  |  |  | Cho điểm theo tiêu chí của Bộ phận về đánh giá Tần suất xảy ra rủi ro
| (9)&(19) | Tiến độ (Schedule) |  |  |  | Cho điểm theo tiêu chí của Bộ phận về đánh giá mức độ tác động của rủi ro đến Tiến độ
| (10)&(20) | Chi phí (Cost) |  |  |  | Cho điểm theo tiêu chí của Bộ phận về đánh giá mức độ tác động của rủi ro đến Chi phí
| (11)&(21) | Môi trường / Pháp luật (Environment/ Law) |  |  |  | Cho điểm theo tiêu chí của Bộ phận về đánh giá mức độ tác động của rủi ro đến Môi trường/ Pháp luật
| (12)&(22) | Con người (People) |  |  |  | Cho điểm theo tiêu chí của Bộ phận về đánh giá mức độ tác động của rủi ro đến Con người
| (13)&(23) | Cấp độ rủi ro (Criticallity) |  |  |  | Bằng điểm Tần suất xảy ra rủi ro nhân với Tác động có điểm số cao nhất
| (14) | Phương án giảm thiểu tần suất (Mitigation of Frequency) |  |  |  | Các biện pháp giảm thiểu tần suất xảy ra rủi ro, dựa trên nguyên nhân đã nhận diện trong mục (6)
| (15) | Phương án giảm thiểu hậu quả (Mitigation of Effect) |  |  |  | Các biện pháp giảm thiểu tác động của rủi ro, dựa trên hậu quả đã nhận diện trong mục (7)
| (16) | Ngày hoàn thành dự kiến (Plan Action Date) |  |  |  | Thảo luận và đề xuất ngày hoàn thành các biện pháp đã đề ra ở mục (14), (15)
| (17) | Ngày hoàn thành thực tế (Actual Action Date) |  |  |  | Ghi nhận ngày hoàn thành thực tế các biện pháp đã đề ra ở mục (14), (15)
| (24) | Ghi chú (Remark) |  |  |  | Đối với các rủi ro không thực hiện được các giải pháp để giảm mức độ rủi ro đến mức độ thấp phải ghi rõ lý do để NCTQ phê duyệt
ISO 9001:2015
Mẫu tham khảo

## Sheet2
| Mức độ tác động | THẤP | TRUNG BÌNH | CAO | NGHIÊM TRỌNG | ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Tần suất | Điểm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
KHÓ CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
CÓ THỂ XẢY RA | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
NHIỀU KHẢ NĂNG XẢY RA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Sheet3
Rất cao (RC) | Cao (C) | Trung bình (TB) | Thấp (T) | Rất thấp (RT)
5 | 4 | 3 | 2 | 1

## Sheet1
Lập: | Ngày:
Kiểm tra
Kiểm tra | Ngày:
Duyệt: | Ngày: